## Лист1
Шаг | Инициализация проекта spring | Подключение текущего наполнения к spring | Реализовать необходимые для среды spring классы | Интернационализировать приложение | Реализовать обращение к веб-сервису
Описание | Перевод текущей рабочей конфигурации на spring, подключение к tomcat, запуск фреймворка на сервере | Настройка конфигурации под существующую БД, создание сериализаторов и модели под интерфейсами spring | Перевести контроллер, обработчик исключений, логгер(если понадобиться) и завести шаблоны html | Изучить процесс реализации i18n во фреймворке, реализовать хранение переводов | Реализовать обращение через Http
Esimation | 1 час | 1 час | 2 часа | 1 час | 1 час | 6 часов
Затрачено | 2 часа | 30 минут | 3 часа | 1 час | 20 минут | 6 часов 50 минут
Риск | Стартовая конфигурация фреймворка не позволяет осуществить все задачи сервиса | Не работают тесты | Проблемы с использование html-шаблонов | Проблемы с поддержкой i18n
Описание | Сложность в настройке окружения и подключении библиотек, отсутствие необходимого функционала из коробки | Отсутствие возможности запустить тесты, из-за особенностей перехода на фреймворк. | В зависимости от используемого сервера и возможностей фреймворка, могут возникнуть трудности с отказом от своего шаблонизатора | Отсутствие поддержки unicode, на уровне отображения или внутренней обработки данных
Предупреждение | Изучить систему настройки зависимостей и возможностей фреймворка, чтобы обнаружить узкие места для конфигурирования, учесть это при планировании | Убедиться в том, что особенности инициализации фреймворка и запуска сервера не помешают существующим тестам, в противном случае, выбрать другой фреймворк | Убедиться в том, что особенности инициализации фреймворка и запуска сервера не помешают использованию известных шаблонов, в противном случае оценить трудоемкость испльзования шаблонов фреймворка | При выборе фреймвора, обратить внимание на наличие средств для i18n
Время | 1 час | 30 мин | 1 час 30м | 30 мин
Степень предупреждения | не проявился | не проявился | проявился | не проявился