## Лист1
Шаг | Инициализация проекта spring | Подключение текущего наполнения к spring | Реализовать необходимые для среды spring классы | Интернационализировать приложение | Реализовать обращение к веб-сервису
Описание | Перевод текущей рабочей конфигурации на spring, подключение к tomcat, запуск фреймворка на сервере | Настройка конфигурации под существующую БД, создание сериализаторов и модели под интерфейсами spring | Перевести контроллер, обработчик исключений, логгер(если понадобиться) и завести шаблоны html | Изучить процесс реализации i18n во фреймворке, реализовать хранение переводов | Реализовать обращение через Http
Esimation | 1 час | 1 час | 2 часа | 1 час | 1 час